DeepSched-仪器与项目智能调度管理

平台蓝图

山大淄博生物医药研究院

版本：V1.0

日期：2026年06月29日

编制：数智中心

目录

第一章  业务架构蓝图	3

1.1  业务现状与战略愿景	3

1.1.1  业务现状	3

1.1.2  战略愿景	4

1.2  业务流程全景图	4

1.3  组织与职能架构	5

第二章  应用/功能架构蓝图	6

2.1  应用架构全景图	6

2.2  排程引擎核心算法	7

2.2.1  算法选型：CP-SAT	7

2.2.2  CP-SAT 数学模型	7

（1）决策变量	7

（2）约束条件	8

（3）目标函数	10

2.2.3  排程生成流程	11

2.2.4  三级时间槽体系	12

2.2.5  插单机制	12

2.2.6  动态重排策略	13

2.2.7  非生产性时间管理	13

2.2.8  性能指标与监控	14

第三章  数据架构与主数据蓝图	15

3.1 实验工序与方法主数据	15

3.2 辅助字段与元数据定义	16

第四章  系统实施步骤	19

4.1 阶段一：并行模式	19

4.2 阶段二：技术小组试点	19

4.3 阶段三：全面闭环	20

# 第一章  业务架构蓝图

# 1.1  业务现状与战略愿景

## 1.1.1  业务现状

山大淄博生物医药研究院作为CRO（合同研究组织）机构，核心业务是为制药企业提供药品研发外包服务，涵盖基因毒杂质研究、有关物质分析、含量测定等检测项目。当前面临以下核心痛点：

排程颗粒度过粗，高价值仪器利用率低下：目前的资源协调只能做到“粗线条”的定性分派。通常只能按天、甚至按周将某台仪器口头指派给某个项目或实验员。导致核心仪器（LC-MS、GC-MS 等）利用率不高，缺乏全局优化，部分时间段中某些仪器闲置而其他仪器过载，整体利用率不足40%。

缺乏科学排程工具，导致人员协作与工序穿插无法达到帕累托最优：医药科学实验包含“样品前处理/溶液配置等人工作业”与“序列运行（机器运行）”等多个工序，高度依赖人机的高效协同与时间穿插。目前由于缺乏科学的排程工具，优秀的排程经验完全沉淀在个人脑海中，无法标准化复制，这导致部分实验员往往出现“人等机器”或“机器等人”的工序脱节现象。

同时，实验室天然面临实验不达预期、偏差调查、突发故障及紧急插单等高动态扰动。在缺乏动态计算与自动重排工具的现状下，人工协调根本无法实现复杂工序的精细化动态调整。一旦某个实验节点延期，便会引发后续计划的连锁失效，迫使技术组长耗费极大的沟通成本重新人工协调，无法实现实验室资源的高效、科学配置。

多源信息孤岛并存，资源与项目状态无法实时感知：项目计划、仪器状态、实验进度分散在Excel、LIMS记录、CRM系统和口头沟通中，项目管理员/技术组长无法实时感知仪器与项目的真实状态。

## 1.1.2  战略愿景

以"仪器利用率最大化、排程智能化、资源透明化"为三大战略支柱，构建覆盖项目全生命周期的数字化排程管理体系。

| 战略支柱 | 核心目标 | 关键指标(KPI) |
| --- | --- | --- |
| 仪器利用率 最大化 | 建立高颗粒度排程模型与约束规划算法，全局优化仪器分配，最大化消除高价值仪器闲置。 | 核心仪器利用率 ≥ 45%（含缓冲） |
| 排程智能化 | 支持动态重排、插单代价计算与人工作业-机器运行的 DAG 拓扑推演。 | 自动生成项目计划，排程生成 ≤ 30秒，重排响应 ≤ 5分钟 |
| 资源透明化 | 打破项目计划、LIMS检测进度、仪器物理状态与辅助资源之间的信息孤岛。 | 具备多维数据分析与看板输出能力，可一键/自动出具全院级项目工时统计、检测成本核算、仪器利用率分析等核心管理报表。 |

# 1.2  业务流程全景图

核心业务端到端流程划分为五个阶段：

| 阶段 | 关键活动 | 涉及角色 | 系统支撑点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目立项 | 合同签订→项目创建→里程碑设定→优先级评估 | 项目管理员、项目负责人、商务 | 项目创建、配置交付周期、优先级权重 |
| 2. 任务规划 | WBS 拆解→仪器能力匹配→前置依赖定义→工时估算 | 项目管理员、项目负责人 | 项目计划创建、能力标签、工序 DAG 依赖图构建 |
| 3. 排程生成 | CP-SAT 求解→时间槽分配→排程发布与锁定→动态插单冲突检测 | 项目管理员&项目负责人 | 排程引擎、甘特图、仪器更换代价计算、插单代价计算 |
| 4. 实验执行 | 样品制备→仪器运行→数据处理→异常处理 | 技术员 | 任务状态流转、偏差触发重排 |
| 5. 项目结项 | 报告生成→QA 复核→客户交付→项目归档 | 项目管理员、项目经理 | 里程碑完成、项目关闭、数据归档 |

# 1.3  组织与职能架构

仪器与项目智能调度管理平台涉及的核心角色及其在系统中的职责边界：

| 角色 | 系统职责 | 核心操作 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理员/研究所所长 | 全局排程生成、插单决策、动态重排、仪器状态监控、利用率分析 | 生成排程、计算插单代价、触发重排、查看甘特图、利用率仪表盘、维护窗口管理 |
| 项目负责人/技术组长 | 项目计划制定、任务拆解、进度跟踪、 | 创建项目、添加任务、定义依赖、查看 DAG |
| 分析员 | 任务执行、状态上报、异常反馈 | 开始/完成/中断任务、上报偏差 |
| 系统管理员 | 系统配置、用户权限、数据备份 | 用户管理、仪器注册、能力标签维护 |

第二章  应用/功能架构蓝图

# 2.1  应用架构全景图

平台采用前后端分离的单体应用架构，按业务域划分为六大功能模块。

| 一级功能模块 | 二级功能模块 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 运营数据中台 | 核心 KPI 仪表盘 | 核心 KPI 仪表盘、仪器利用率图表、项目风险预、项目实时利润率等 |
|  | 精细化运营报表 |  |
|  | 实验室状态大屏 |  |
| 交互式看板 | 仪器甘特图 | 分别以仪器/项目为维度，查看日/周/月三视图、时间线、任务状态可视化 |
|  | 项目甘特图 |  |
| 任务管理 | 个人工作台 | 日常任务派发与跟进、个人人效与KPI、实验异常上报与流转处理 |
|  | 任务反馈 |  |
|  | 实验异常 |  |
| 项目管理 | 项目台账管理 | 项目创建、任务管理与拆解、能力标签配置、任务拓扑分层布局、前置依赖可视化 |
|  | 项目计划拆解 |  |
|  | 标准工序依赖配置 |  |
|  | 基础资源台账 |  |
| 排程管理 | 排程规则配置 | 排程生成触发、插单代价计算、动态重排 |
|  | 自动排程引擎 |  |
|  | 重排与人工微调 |  |
|  | 插单与代价计算 |  |
| 系统管理 | 智能预警推送 | 用户管理、数据集成、预警推送等功能 |
|  | 外部数据同步 |  |
|  | 用户管理 |  |
|  | 系统基础管理 |  |

# 2.2  排程引擎核心算法

本系统的排程引擎基于Google OR-Tools 的 CP-SAT求解器实现。与传统的贪心算法（不从整体最优上加以考虑，而是每次都做出在当前看来是最好、最优的选择。它期望通过每一步的局部最优解，最终能够导致全局最优解。）不同，CP-SAT 将排程问题建模为约束满足问题，在全局搜索空间中寻找最优解。

## 2.2.1  算法选型：CP-SAT

仪器排程本质上是一个带复杂约束的资源分配问题，它们既要参与时间轴（什么时候开始/结束），又要参与空间轴（在哪个仪器上跑），还要考虑各种插单与延期，属于NP-hard（随着问题规模的扩大，计算可能性的数量会呈“指数级”甚至“阶乘级”爆炸）的作业车间调度问题的变体。本次应用场景（10余人、8台仪器、日均10-20任务）完全在CP-SAT 的高效求解范围内，且场景对排程精确性要求极高，故选择 CP-SAT 作为核心求解器。

## 2.2.2  CP-SAT 数学模型

排程问题被形式化为以下数学模型：

### （1）决策变量

对于每个仪器任务 t 和每台兼容仪器 i，定义以下变量：

| 变量 | 类型 | 含义 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| start[t] | IntVar | 任务 t 的开始时间（30 分钟为单位） | [0, Horizon] |
| end[t] | IntVar | 任务 t 的结束时间 | [0, Horizon] |
| presence[t,i] | BoolVar | 任务 t 是否分配给仪器 i | {0, 1} |
| interval[t,i] | OptionalIntervalVar | 任务 t 在仪器 i 上的时间区间 | start + duration |
| tardiness[t] | IntVar | 任务 t 超出里程碑的延迟量 | [0, Horizon] |
| IsAutomated | BoolVar | 是否为自动化任务（区分人工作业与无人值守） | {0, 1} |
| IsLocked | BoolVar | 是否锁定（配合滚动冻结与手动解冻机制） | {0, 1} |

时间粒度设定为 30 分钟，规划窗口为当前时刻起 90 天（共 4320 个时间单位），在精度和求解效率间取得平衡。

### （2）约束条件

以下约束将研究院排程的业务规则翻译为数学不等式，确保求解结果合法可用：

| 约束类别 | 业务规则 | 数学表达式 | OR-Tools 实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全资源覆盖排程 | 系统支持“仪器任务”与“非仪器任务（如前处理、数据分析、出具报告）”混合排程。非仪器任务在空间上不占用物理仪器，但依然受工艺依赖线控制，并占用通用时间 | 具体表达式后续实施时定义。 | 在 OR-Tools 中，为非仪器任务构建不重叠约束时，不把非仪器任务塞入任何物理仪器的任务序列中，仅让它们参与全局时间轴的先后顺序计算。 |
| 仪器分配 | 每个任务必须分配到恰好一台兼容仪器 | Σ presence[t,i] = 1 (i ∈ Compatible[t]) | model.AddExactlyOne(presences) |
| 仪器不重叠 | 同一仪器上任意两个任务时间不能重叠 | interval[t1] ∩ interval[t2] = ∅ | model.AddNoOverlap(intervals) |
| 确定性资源锁定 | 属于未来冻结期（如前3天）内的既定任务，其时间与仪器分配绝对不可移动。（考虑到插单问题，可以考虑手动解冻后重排） | 设当前重排触发时间为 Tnow，冻结期窗口为 ΔD。 对于所有满足 start[t]<Tnow+ΔD 的历史/既定任务： start[t]=ActualStartt end[t]=ActualEndt presence[t,i]=ActualDevicet,i | 在重新拉取数据构建模型时，对于落入冻结期的任务，不将其定义为 IntVar（区间变量），而是直接将其 start, end 和 presence 设为 Constant（常量值） 固定在模型中，作为求解器的既定边界。 |
| 能力匹配 | 任务的能力要求必须是仪器能力的子集 | Reqs[t] ⊆ Caps[i] → presence[t,i] 可选 | 预先过滤兼容矩阵，仅建模兼容组合 |
| 前置依赖 | 任何任务t的开始，必须跨越空间与仪器限制，严格晚于其关联的前置工序任务的完成时间。 | ∀t∈T, ∀pre∈Predecessors[t]: start[t]≥end[pre] | 待定 |
| 动态缓冲扣除 | 扣除仪器常规清洗、维护、等待等隐性损耗，按缓冲率参数折算仪器的实际净可用时长。 | 等比例放大每个实验任务的预计执行时间。 讨论是否需要，可以不加。 |  |
| 同法聚类最优化 | 跨不同项目的同检测方法任务在不违背 DAG 的前提下，具备横向时间线聚拢倾向。 | 这是一个目标函数优化项而非硬约束。具体算法后续增加。 |  |
| 夜间无人值守 | 非自动化任务不得在 22:00-08:00 区间内执行。自动化任务（长序列机器运行）不受此限，可充分利用夜间无人时段. 若自动化任务被算法安排在夜间（22:00 - 08:00）启动，则其所有非自动化前置任务的 时间，必须被算法强制约束在 22:00之前。若无法满足，则该链条整体顺延至下一可用日间周期：牺牲一晚仪器利用率 | 对于 IsAutomated[t]=0 的任务：start[t] mod 48 ∉ [16, 44]（以 30 分钟为单位，一天共 48 个时间单位，22:00 对应单位 16，08:00 对应单位 44。 | 为每台仪器构建 ForbiddenIntervals（夜间窗口），仅对 IsAutomated=False 的任务施加该限制。或使用 OnlyEnforceIf 将夜间时段对非自动化任务设为不可用 |
| 状态切换损耗 | 同一仪器上前后紧邻任务 t1→t2，若方法（此为自定义字段，待讨论）不同，则 t2 的开始时间必须晚于 t1 的结束时间加上切换损耗 | 若 presence[t1,i]=1 且 presence[t2,i]=1 且 Method[t1]≠Method[t2]：start[t2] ≥ end[t1] + Transition[Method[t1]][Method[t2]] | 使用 CP-SAT 的 AddCircuit 或 Reservoir 约束建模序列相关设置时间（Sequence-Dependent Setup Times）。亦可预计算切换矩阵后，将切换耗时叠加到任务的 duration 中 |
| 维护窗口 | 任务不得在仪器维护期间执行 | end[t] ≤ MW_start OR start[t] ≥ MW_end | model.AddBoolOr(before, after) |
| 里程碑截止 | 任务应在所属项目截至日期前完成 | tardiness[t] ≥ end[t] - deadline[t] | model.Add(tardiness >= end - deadline) |

### （3）目标函数

求解器同时优化三个目标（加权组合）：

主目标：最小化加权延迟：Minimize Σ (priority_weight[t] × tardiness[t])。

优先级越高的任务，延迟惩罚越重，求解器会优先保证高优先级任务的准时性。

次目标：最小化最大完工时间：Minimize max(end[t])。

在满足延迟约束的前提下，尽量压缩整体排程周期，提高仪器周转效率。

次目标：最小化切换代价 ：Wswitch×总切换次数

综合目标函数：Minimize( Σ weighted_tardiness + makespan )。
Minimize加权延迟+整体完工时间+Wswitch×总切换次数

求解器通过分支定界和冲突学习在搜索空间中寻找全局最优解。

## 2.2.3  排程生成流程

| 步骤 | 操作 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.数据加载 | 从数据库加载所有 pending/ready 状态的仪器任务+活跃仪器+维护窗口 | Task + Instrument + MaintenanceWindow 表 | 任务列表、仪器列表、维护窗口列表 |
| 2.兼容矩阵构建 | 遍历每个任务的 capability_requirements，与每台仪器的 capabilities 做子集匹配 | 任务能力要求 + 仪器能力标签 | Compatibility[t][i] 布尔矩阵 |
| 3.依赖图构建 | 遍历每个任务的 predecessors，构建 DAG 拓扑结构 | TaskDependency 表 | 前置依赖边列表 (tid, pred_id) |
| 4.CP-SAT 建模 | 创建变量、添加约束、设定目标函数 | 步骤1-3的输出 | CpModel 实例 |
| 5.求解 | 调用 CpSolver.Solve()，30 秒超时，4 线程并行 | CpModel | CpSolver 响应（OPTIMAL/FEASIBLE/INFEASIBLE） |
| 6.结果持久化 | 遍历求解结果，为每个分配成功的任务创建 TimeSlot 记录 | Solver 结果 + Task + Instrument | TimeSlot 写入数据库 |
| 7.三级冻结标记 | 根据任务开始时间打 tier 标签（frozen/confirmed/forecast） | 计划开始时间 | TimeSlot.tier 字段更新 |

## 2.2.4  三级时间槽体系

排程结果按时间距离当前时刻的远近划分为三个层级，不同层级对应不同的修改权限和重排策略：

| 层级 | 时间范围 | 特征 | 修改权限 | 重排影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冻结期 | 当前 ~ 未来 3 天 | 排程已锁定，任务即将或正在执行 | 仅排程管理员可修改，需记录原因 | 重排时冻结期任务不受影响 |
| 确认期 | 未来 3 天 ~ 14 天 | 排程已确认，可作为实验准备依据 | 排程管理员可调整，自动通知受影响方 | 局部/项目级重排可能涉及确认期任务 |
| 预测期 | 未来 14 天 ~ 90 天 | 排程为预测性质，仅供参考 | 系统自动优化，无需人工确认 | 全局重排的主要操作区间 |

每日滚动机制：每天零点，系统自动将原确认期中落入新冻结期的任务升级，确保三级窗口始终以当前时间为锚点动态滑动。

## 2.2.5  插单机制

插单是本系统排程的核心场景之一。DeepSched不采用硬塞方式，而是通过先评估、后确认的两阶段流程实现可控插单：

阶段一：代价计算

当用户选择要插单的项目后，系统不直接执行，而是先计算插单的代价：

挤出效应评估：扫描确认期内的时间槽，估算为插单任务腾出时间所需推迟的现有任务。系统计算每个被挤出任务的延迟小时数。

里程碑违约检测：对被挤出任务所属项目的里程碑进行逐项检查，若新计划结束时间超出里程碑截止日期，标记为违约风险并计算延期天数。

影响范围汇总：汇总受影响的项目列表、总延迟小时数、违约里程碑数量，以可视化方式呈现给排程管理员，供其做出插单决策。

阶段二：确认执行

排程管理员审阅代价评估结果后：

确认插单：将插单项目任务状态设为ready，清除被挤出任务的时间槽，触发全局重排。重排时将插单任务纳入约束模型，由 CP-SAT 重新计算全局最优解。

取消插单：放弃本次插单，原排程保持不变。

## 2.2.6  动态重排策略

当发生实验延期、仪器故障、偏差调查等扰动事件时，系统支持三种粒度的重排策略：

| 策略 | 触发场景 | 操作范围 | 求解范围 | 典型耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部修复 | 单个任务延期/中断 | 清除该任务及其直接后继的时间槽，重新排程 | 受影响的任务子集 | < 5 秒 |
| 项目级重排 | 某项目发生重大偏差，整体计划需调整 | 清除该项目所有任务的时间槽，重新排程 | 该项目 + 受影响的其他项目 | < 15 秒 |
| 全局重排 | 插单确认、多仪器故障、周期性优化 | 清除所有非冻结期时间槽，全量重排 | 全部任务 | < 30 秒 |

## 2.2.7  非生产性时间管理

仪器实际可用时间并非 24x7。以下非生产性时间作为虚拟任务参与排程，确保排程结果真实可用：

| 类型 | 说明 | 排程处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 夜间无人值守与长序列智能调度策略 | 现有的人员对夜间的排班（待讨论） 现有仪器具备全自动进样与连续跑样的物理能力。为了将人工作业与机器运行深度解耦，全面释放夜间产能. | 核心调度逻辑： 系统将一天的排程切分为“日间交互窗口（08:00 - 22:00）”与“夜间无人值守窗口（22:00 - 次日08:00）”。算法策略：排程引擎在处理项目任务时，会前瞻性地计算各个任务的连续跑样时长。算法会优先将耗时较长（如超过 6 小时）、无需人工实时干预的“大批次自动序列运行任务”，自动压实、堆叠并调度在夜间无人值守窗口内运行。从而实现“日间人工作业（前处理、溶液配置、上机准备），夜间机器全速跑样”的高效无缝衔接，最大化利用夜间 10 小时的隐性产能。 |
| 基于切换矩阵的方法变动损耗控制 | 在实验室实际运行中，一台仪器连续跑同一个检测方法（如连续跑基因毒杂质）效率最高；如果上午跑 A 项目的方法，下午跑 B 项目的方法，就会产生流动相置换、重新洗针、甚至更换色谱柱等物理损耗。这种损耗不仅消耗标准工时，还会降低仪器整体利用率。 | 系统后台建立二维方法切换损耗矩阵。当排程引擎在同一台仪器上动态拼接两个前后相邻但非同一项目的任务时，会自动检索它们之间的“方法/色谱柱兼容性”，计算并强行插入损耗时间，根据损耗时间再次计算排程中更换仪器的可行性。 |
| 周末与节假日 | 偏差重排的退路：如果插单或某台仪器跑样意外中断或报错，周末空出来的这段时间可以进行填补。（待讨论，或者周末正常排班都可以） | 系统后台引入《法定节假日/工作日日历》。对于所有任务（无论是需要人工作业的非自动化任务，还是仪器自动跑样任务），算法默认其在周六 08:00 至 周日 24:00 之间属于“绝对不可排程区间”。 这里特别说明：去掉节假日与周末，仪器100%利用率一年最多68.5%。 |
| 预防性维护 | 按计划的仪器保养、校准 | 在排程前将维护窗口标记为不可用区间 |
| 故障修复 | 非计划停机 | 故障发生后触发动态重排，将故障仪器的后续任务迁移到兼容仪器。 |

仪器缓冲率参数为上述非生产性时间预留缓冲空间，避免排程填满每一分钟导致的系统脆弱性。

## 2.2.8  性能指标与监控

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 排程生成时间 | ≤ 30 秒（CP-SAT 硬超时） | CpSolver.WallTime() 计时 |
| 求解质量 | OPTIMAL 优先，FEASIBLE 可接受 | CpSolver 返回状态码 |
| 仪器利用率 | 核心仪器 ≥ 45%（含缓冲） | 仪器实际运行时间 / 总可用时间 |
| 排程覆盖率 | ≥ 95% 的仪器任务成功分配时间槽 | 已排程任务数 / 总待排任务数 |
| 重排响应时间 | 局部 < 5 秒，项目级 < 15 秒，全局 < 30 秒 | API 端到端响应时间 |

第三章  数据架构与主数据蓝图

# 3.1 实验工序与方法主数据

工序编码（Task_Code）：全局唯一标识（如 GTI_PRE_01 代表基因毒前处理）。

工序类型（Task_Type）：分为“仪器任务”与“非仪器任务” 。

仪器任务：必须分配物理仪器空间槽 。

非仪器任务：不占用物理仪器，但受工艺时序控制并占用通用时间（如溶液配置、数据分析） 。

标准工序名称（Task_name）：穷举基因毒项目中的所有任务类型进行标准化。

夜间无人值守标识（IsAutomated）：

1（自动化任务）：如长序列机器自动进样运行，算法可自由调度在 22:00 - 次日 08:00 的夜间窗口 。

0（非自动化任务）：如人工作业（样品前处理、溶液配置），其整个运行区间 [start, end] 经过 mod 48 计算后，严禁与夜间区间 [16, 43] 发生任何重叠 。

标准工时（Standard_Duration）：以 30 分钟为基本时间单位的基准耗时（如 4 小时填入 8） 。

能力需求标签（Capability_Requirements）：该工序对仪器能力的刚性要求，用于算法构建兼容矩阵。

# 3.2 辅助字段与元数据定义

| 字段名称 | 字段代码 (Field) | 数据类型 (Type) | 含义与业务红线（算法联动逻辑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器唯一编码 | Instrument_Code | String | 全局唯一主键（如 LCMS_001）。作为算法空间决策变量 presence[t,i] 中的绝对索引 i。 |
| 标准仪器名称 | Instrument_Name | String | 物理设备的官方规范名称。不参与计算，仅供交互式看板（甘特图）纵坐标渲染展示。 |
| 所属物理分组 | Instrument_Group | Enum | 划分为：[GTI_Group(基因毒组), Quality_Group(质量组)] 等。配合权限控制和视图过滤。 |
| 仪器能力标签集 | Capabilities | List[Str] | 【核心过滤字段】 穷举该仪器具备的所有物理检测能力和合规资质。算法约束：Reqs[t] ⊆ Caps[i] → presence[t,i] ∈ {0, 1}。若不满足包含关系，算法直接强行预过滤，锁死为 0，不纳入求解搜索空间，从而指数级提升一键排程的计算效率。 |
| 当前物理状态 | Current_Status | Enum | 状态包括：[Idle(闲置), Running(运行中), Maintenance(维护中), Fault(故障停机)]。由 IoT 接口或 LIMS 实时刷新。当变为 Fault 时，算法在下一次一键全部排程时，自动将后续任务迁移至其他兼容仪器上。 |
| 缓冲率系数 | Buffer_Rate | Float | 默认为 1.1。考虑到仪器存在常规清洗、等待等隐性非生产性时间，算法在计算 duration 时，会自动将预计执行时间乘以该系数，为物理世界留出容错空间。 |

| 字段名称 | 字段代码 (Field) | 数据类型 (Type) | 含义与业务红线（算法联动逻辑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员工号 | User_ID | String | 实验技术员的全局唯一标识。 |
| 人员姓名 | User_Name | String | 用于个人工作台及排程看板的人工辨识。 |
| 技术资质标签 | Skill_Tags | List[Str] | 人员具备的实验操作资质（如 ['Pre_Treatment', 'QA_Review']）。算法联动：非自动化任务在排程时，不仅要卡时间，还要检查被指派的分析员是否具备该工序所需的资质标签。 |
| 标准工作日历 | Work_Calendar | JSON | 定义该员工的日间合法工作区间，默认严格锁死为 08:00 - 22:00。算法通过 AddForbiddenIntervals 确保其所有非自动化任务的结束时间 End ≤ 22:00。 |
| 解冻状态属性 | IsLocked | Boolean | 【核心解冻控制字段】 标识该时间槽是否处于绝对刚性保护状态（0=解除锁定，1=锁定）。人机协同逻辑：进入前3天冻结期默认锁死（1），系统管理员或组长执行“手动解冻”操作后变为 0。再次一键全部排程或插单重排时，算法重新将其视为可变决策变量进行局部/全局微调优化。 |

第四章  系统实施步骤

为了在不影响研究院日常业务的前提下验证算法的刚性与准确性，系统上线采取三步走计划：

# 4.1 阶段一：并行模式

实施方式： 系统部署上线并对接基础数据，但系统一键生成的排程结果不对外发布，不作为技术员的作业依据。实验室技术组长依然按照传统的口头方式进行日常排班。

核心任务： 数据静默比对： 每日零点，系统自动同步当前的项目台账和任务，一键计算出一套“数字化最优课表”。

KPI 差值分析： 每天下班后，数智中心将系统算出的“理论排程”与技术组长排出的“现实排程”进行对齐，比对最大完工时间以及核心仪器利用率的理论差值。

通过标准： 影子模式运行1周，确认系统在加载 90 天规划窗口（4320个时间单位）时，CP-SAT 求解器能在 30 秒硬超时内稳定输出合法解，且未发生逻辑断层错误。

# 4.2 阶段二：技术小组试点

实施方式： 选择数字化意识较强、设备相对专一的“基因毒杂质研究小组”作为首批试点。该小组所涉及的 LC-MS、GC-MS 等核心仪器和技术员，其课表完全交由DeepSched一键生成并刚性执行。

核心任务： 验证“人工作业窗口约束”： 重点观察算法在处理“18:00 - 22:00 前处理”与“22:00 彻夜自动跑样”的衔接时，技术员是否能做到“22:00 准时点火并打卡下班”，验证模型中代码的物理可行性。

验证“手动解冻机制”： 当试点组发生突发偏差或实验中断时，测试组长在看板上“手动解冻前3天任务并触发重排”的实际顺畅度。

通过标准： 试点运行 2 周，试点组的核心仪器利用率稳定提升至45% 目标线，技术员未发生因排程不合理导致的被动违规加班。

# 4.3 阶段三：全面闭环

实施方式： 总结试点经验，修正算法边界后，正式严格纳入系统统一控制，开启真正意义上的“一键全部排程”。